# Note de pré-cadrage V1 — Projet 2A Bus CAN

## 1. Objectif et bénéficiaires

En clair : dans un véhicule, plusieurs cartes électroniques doivent s'échanger des informations (vitesse, température, ordres…). Le bus CAN est le « réseau » qui leur permet de communiquer, un peu comme un groupe de discussion où chacun envoie ses messages. Notre projet : écrire les règles de ce réseau une seule fois pour tous les projets 2A concernés, puis prouver sur une maquette qu'elles fonctionnent.

Bénéficiaires : les 4 projets 2A partenaires (robot industriel RMD-X, Ecomarathon, Formula Student, chariot autonome MIR1000), les encadrants (Yves Heckel, Julien Seigneurbieux) et nous trois (Samuel Gomri, Dylan Kiati, Hugo Mathoux).

| SMART | Pour notre projet |
| --- | --- |
| Spécifique | Donner des règles de communication communes, écrites dans un document pour chaque projet partenaire, et une maquette qui montre qu'elles marchent |
| Mesurable | 4 documents (un par projet partenaire) ; 1 maquette de 4 cartes ; 1 plan de test écrit puis réalisé ; test réussi quand toutes les cartes affichent le même résultat |
| Atteignable | Équipe de 3, matériel courant et peu cher (environ 140 à 160 €) |
| Réaliste / utile | Évite que chaque projet réinvente son réseau : on gagne du temps et du matériel (démarche responsable) |
| Temporel | Première soutenance en janvier 2027 (rendu du 10 janvier), fin du projet le 10 avril 2027 |

## 2. Contraintes

Ce qui limite ce qu'on peut faire. Le temps et le budget pèsent le plus.

| Type | Contrainte |
| --- | --- |
| T — Temps | Du 1er septembre 2026 au 10 avril 2027, avec une première soutenance en janvier ; des séances encadrées le mardi après-midi ; le matériel doit être commandé tôt car la livraison prend du temps |
| S — Périmètre | On fournit les règles de communication et une maquette de test. On ne construit pas les véhicules des autres projets. Chaque projet garde son propre réseau, séparé des autres |
| C — Coût | Environ 140 à 160 € pour la maquette, budget à faire valider |
| Q — Qualité | Règles claires, testées, et compatibles avec le matériel des partenaires ; attention aux perturbations électriques près des moteurs |
| R — Ressources | 3 personnes ; on dépend des projets partenaires, qui ne savent pas encore tout ce dont ils ont besoin |
| M — Gestion de projet | En plus de la technique, produire les documents de gestion (planning, qui fait quoi, risques, impact environnemental), car ils comptent beaucoup dans la note |

## 3. PBS et OBS : ce qu'on livre et les compétences qu'il faut

Le PBS range ce qu'on va produire, lot par lot. L'OBS liste les compétences dont on a besoin pour chaque lot.

| Lot | Ce qu'on livre (PBS) | Compétences (OBS) |
| --- | --- | --- |
| L0 — Pilotage | Planning, répartition des rôles, liste des risques, bilan final | Organiser, coordonner, communiquer |
| L1 — Règles de communication | Fiche de recueil des besoins, un document par projet partenaire | Comprendre le besoin des autres, rédiger clairement, connaître le bus CAN |
| L2 — Maquette de test | Dossier de conception, maquette de 4 cartes montée | Électronique, câblage, alimentation |
| L3 — Programmes | Programmes des cartes, affichage des résultats (écran et voyants) | Programmation de microcontrôleurs |
| L4 — Mesures | Plan de test, résultats | Méthode de test, mesure, analyse |
| L5 — Livrables finaux | Soutenances, rapport, réflexion environnementale | Synthèse, expression orale, écoconception |

## 4. WBS : les tâches

Le WBS découpe chaque lot en tâches, chacune commençant par un verbe. Version courte ; le détail est dans le planning.

| Lot | Tâches |
| --- | --- |
| L0 — Pilotage | Planifier le projet ; Répartir les rôles ; Repérer les risques ; Faire le bilan final |
| L1 — Règles de communication | Recueillir les besoins des partenaires ; Rédiger les documents ; Les envoyer aux partenaires ; Les corriger selon leurs retours |
| L2 — Maquette de test | Concevoir la maquette ; Commander le matériel ; Câbler les cartes ; Monter la maquette |
| L3 — Programmes | Programmer les cartes ; Programmer l'affichage des résultats |
| L4 — Mesures | Écrire le plan de test ; Tester la gestion des priorités entre messages ; Simuler des pannes ; Analyser les résultats |
| L5 — Livrables finaux | Préparer les soutenances ; Rédiger le rapport ; Rédiger la réflexion environnementale |

## 5. Risques : les questions à se poser

Ces questions serviront de base à la liste des risques détaillée (probabilité et gravité).

| Question | Conséquence si ça se passe mal |
| --- | --- |
| Et si les projets partenaires ne répondent pas ou changent d'avis ? | Retard, et il faut tout revoir tard |
| Et si les besoins d'un projet (ex. Formula Student) restent flous ? | Document incomplet pour ce projet |
| Et si le matériel n'est pas commandé à temps ? | Pas de maquette à livrer en janvier |
| Et si un projet utilise un numéro de message réservé à nos tests ? | Les tests sont faussés |
| Et si le plan de test n'est pas écrit ? | La maquette existe mais ne prouve rien |
| Et si on néglige les documents de gestion de projet ? | Note limitée : la technique compte pour moins de 10 % de la note |
| Et si l'un de nous trois est indisponible ? | Les deux autres portent la charge |
| Et si on relâche l'effort après la soutenance de janvier ? | Peu d'avancement entre janvier et avril |

## 6. Macroplanning

Le projet tient en 6 phases, du 1er septembre 2026 au 10 avril 2027, avec la première soutenance en janvier. Les dates sont des propositions à ajuster ; le planning actuel s'arrête en janvier et devra être prolongé jusqu'en avril.

| Phase | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Janv. | Févr. | Mars | Avr. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Cadrage et besoins |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Conception de la maquette |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Réalisation |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Tests et 1re soutenance (janv.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Suite avec les partenaires |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Bilan et soutenance finale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jalons | ◆ J1 |  | ◆ J2 | ◆ J3 | ◆ J4 |  |  | ◆ J5 |

J1 matériel commandé · J2 les 4 cartes communiquent · J3 test réussi sur la maquette · J4 soutenance de janvier (rendu du 10 janvier) · J5 soutenance finale (10 avril)

Les documents restent modifiables pendant tout le projet : on fait des points réguliers avec les partenaires plutôt qu'un seul recueil de besoins.